PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2020 m. kovo 23 d.

įsakymu Nr. VYTV1-24

**LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,VYTURĖLIS‘‘**

**UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU**

**PRIEMONIŲ PLANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Priemonės** | **Data, laikotarpis** | **Vykdytojai** |
| 1. | Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo idėjų, priemonių paieška. | 2020-03-16 –  2020-03-18 | Mokyklos-darželio bendruomenės nariai. |
| 2. | Mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa dėl galimybių vykdyti nuotolinį mokymą (interneto ryšio ir priemonių). | 2020-03-18 –  2020-03-20 | Klasių vadovai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. |
| 3. | Bendruomenės pasiūlymai mokyklos-darželio direktorei. | 2020-03-19 | Mokyklos-darželio bendruomenės nariai. |
| 4. | Komunikacinių priemonių paruošimas operatyviam darbuotojų bendravimui nuotoliniu būdu. (pvz., el. dienynas Tamo „Mūsų darželis“ ir Facebook grupė). | 2020-03-19 | Paskirti asmenys. |
| 5. | Mokytojų kontaktinių duomenų atnaujinimas Tamo dienyne, ,,Mūsų darželis“, mokyklos-darželio interneto puslapyje. | 2020-03-19 | Mokytojai. |
| 6. | Mokyklos-darželio galimybių įsivertinimas:  technologinių galimybių, turimų skaitmeninės priemonių,  mokytojų kompetencijų, mokinių socialinės – ekonominės padėties aptarimas (prieiga prie interneto, turimi kompiuteriai ar išmanieji telefonai). Priemonių plano detalizavimas ir nurodytos informacijos pateikimas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. | 2020-03-20 | Direktorius,  darbo grupė. |
| 7. | Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklių sukūrimas ir jų sklaida. | 2020-03-20 | Darbo grupė. |
| 8. | Atsakingų asmenų paskyrimas (IKT koordinatorius, kuratoriai, pagalbos teikėjai). | 2020-03-20 | Direktorius. |
| 9. | Pasirinktos nuotolinio ugdymo programinės įrangos diegimas, konfigūravimo, administravimo darbai. | 2020-03-23 | Lazdijų savivaldybės IT specialistai. |
| 10. | Diegiamos programinės įrangos testavimas, instrukcijų vartotojams parengimas. | 2020-03-24 | Lazdijų savivaldybės IT specialistai. |
| 11. | Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, kaip bus organizuojamas ugdymas (Tamo, „Mūsų darželis“ pranešimu). | 2020-03-25 | Mokytojai. |
| 12. | Informacijos mokyklos-darželio interneto svetainėje paskelbimas, kur mokytojai ir mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos. | 2020-03-25 | Paskirti asmenys. |
| 13. | Programinės įrangos vartotojų savišvieta. | 2020-03-25 –  2020-03-27 | Paskirti asmenys. |
| 14. | Mokyklos-darželio skaitmeninių priemonių (resursų) parengimas bendram naudojimui (atsarginiai kompiuteriai, skenavimo technika, fotoaparatai, videokameros su stoveliais, ausinės su mikrofonais, laidai, vaizdo paskaitų kambariai). Naudojimosi grafiko virtualioje erdvėje sudarymas. | Iki 2020-03-27 | Ūkvedys. |
| 15. | Skaitmeninės mokomosios medžiagos, užduočių, skirtų mokiniams mokytis nuotoliniu būdu kaupimas, pasiruošimas pirmosioms pamokoms mokyti nuotoliniu būdu. | Iki 2020-03-27 | Mokytojai. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_